МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«БОРОВЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

В МБОУ ПГО «Боровлянская СОШ»30.08.2019 года состоялся педагогический совет, одним из вопросов которого было проведение анализа и изучение полученных результатов НОКО, разработка плана по улучшению качества работы образовательного учреждения.

План обеспечения объективности результатов НОКО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1 | Организация рабочего совещания по вопросу независимой оценки качества, утверждение нормативно- правовых актов. | Октябрь | Чистополова Л.В. |
| 2 | Определение сроков для проведения пробных процедур независимой оценки качества образования на уровне школы | Октябрь | Педагогический Совет |
| 3 | Проведение родительских собраний | Ноябрь | Чистополова Л.В., классные руководители |
| 4 | Отбор необходимого инструментария для проведения оценочных процедур | Октябрь (каникулы) | Методический совет школы |
| 5 | Обучение экспертов по проведению мониторинга | Октябрь | Чистополова Л.В. |
| 6. | Посещение уроков в выбранных классах и выбранных предметов по подготовке к оценочным процедурам | По графику | администрация |
| 7. | Проведение оценочных процедур | По графику | администрация |
| 8 | Обработка полученных результатов | по отдельному графику | Эксперты |
| 9 | Совещания по обсуждению полученных результатов | по отдельному графику | Руководитель |
| 10 | Разработка планов мероприятий по улучшению качества работы по итогам обсуждения | январь | Администрация |
| 11 | Проведение педагогического совета по обсуждению результатов оценки и обсуждения планов реализации | февраль | Администрация |
| 12 | Проведение НОКО | По графику | Администрация |
| 13 | Проведение педагогического совета по обсуждению результатов оценки | август | Администрация |