УТВЕРЖДЕНО:

Директор школы:

____________Косарева Н.В.

Приказ от « 17» ноября2015г №219

План-график

по обеспечению условий введения федерального государственного образовательного стандарта                                     начального общего образования для детей с задержкой психического развития                                                                                                             в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Пышминского городского округа                          «Боровлянская средняя общеобразовательная школа»

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение организационных условий |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о создании и утверждении рабочей группы по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | ноябрь 2015 г. | Косарева Н.В., директор | Сформирована рабочая группа, определены функциональные обязанности членов группы |
| 2 | Проведение анализа готовности учреждения к введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР (далее - ФГОС) | декабрь 2015 г. | Косарева Н.В., директор, Бабинова Т.А., зам.директора по УВР | Анализ готовности |
| 3 | Систематизация нормативно-правовой базы в соответствии с новыми требованиями ФГОС | январь 2016г | Косарева Н.В., директор, Бабинова Т.А., зам.директора по УВР | Составлен перечень документации, подлежащей корректировке |
| 4 | Разработке АООП НОО для детей с ЗПР (1 вариант) | январь – февраль 2016 г. | Бабинова Т.А., зам.директора по УВР | Проект АООП НОО для детей с ЗПР, рекомендации для разработки рабочих программ |
| 5 | Утверждение плана работы по созданию условий для введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | ноябрь 2015 г. | Косарева Н.В., директор | План работы |
| Обеспечение нормативно-правовых условий |  |  |  |  |
| 1 | Систематизация нормативно-правовых документов в соответствии с новыми требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР | декабрь 2015 г. | Косарева Н.В., директор | Приказы о создании рабочей группы по составлению АООП НОО для детей с ОВЗ, Положения о рабочей программе учебных предметов в соответствии с ФГОС |
| 2 | Разработка адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР | февраль 2016 г. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | АООП НОО |
| 3 | Разработка рабочих программ по учебным предметам | март | учителя | Рабочие программы в соответствии с ФГОС |
| Обеспечение кадровых условий |  |  |  |  |
| 1 | Организация обучения педагогического коллектива: проведение педсоветов, повышение квалификации в соответствии с требованиями к педагогическим кадрам, реализующим адаптированную программу | ноябрь 2015 - август 2016 г. | Косарева Н.В., директор, Бабинова Т.А., зам.директора по УВР | Мероприятия: педсоветы, совещания, консультации и др. |
| 2 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, переподготовки кадров на 2016 год в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ЗПР | сентябрь 2015 г. | Бабинова Т.А., зам.директора по УВР | График повышения квалификации |
| Обеспечение информационных условий |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ОО актуальной информации по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ | январь 2016 | Бабинова Т.А., зам.директора по УВР | Рубрика на сайте |
| 2 | Родительское собрание «Структура и содержание ФГОС НОО для детей с ЗПР» | март 2016 г. | Косарева Н.В., директор, Бабинова Т.А., зам.директора по УВР | Протокол родительского собрания |
| 3 | Родительское собрание «Об условиях реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР в МБОУ ПГО «Боровлянская СОШ» | апрель 2016г. | Косарева Н.В., директор, Бабинова Т.А., зам.директора по УВР | Протокол родительского собрания |
| 4 | Мониторинг образовательных запросов родителей будущих первоклассников | декабрь 2015 г. | Белокурова Н.В., руководитель ШМО учителей начальных классов | Мониторинг проведен |
| 5 | Разработка формы договора с родителями (законными представителями) детей по реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР в МБОУ ПГО «Боровлянская СОШ» | январь 2016 | Косарева Н.В., директор | Форма договора |
| Обеспечение материально-технических условий |  |  |  |  |
| 1 | Анализ соответствия материально-технической базы ОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | январь 2016 | Косарева Н.В., директор, Антропова И.С., заведующая хозяйством | Перечень необходимого оснащения |
| 2 | Организация и проведение работ по приведению учебных кабинетов в соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (осуществление ремонта и оборудования учебных кабинетов) | февраль –2016 г. | Косарева Н.В., директор, Антропова И.С., заведующая хозяйством | Ремонт и оборудование кабинетов |
| 3 | Организация деятельности по приобретению оборудования для учебных кабинетов, соответствующего требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР, оснащение учебных кабинетов | февраль - ноябрь 2016 г. | Косарева Н.В., директор, Антропова И.С., заведующая хозяйством | Приобретенное оборудование |